Приложение

к приказу Минобрнауки РТ

от 23 декабря 2019 года №1578-д

П А С П О Р Т

губернаторского проекта

«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»

- Основные положения

| Наименование проекта | «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» | Срок начала и окончания проекта | 08.11.2019– 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Натсак О.Д. - первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Санчаа Т.О. - министр образования и науки Республики Тыва |  |  |
| Администратор регионального проекта | Монгуш Ч.В. - заместитель министра образования и науки Республики Тыва |  |  |
| Исполнители | Министерство образования и науки РТ, ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования», ГБУ РТ «Институт оценки качества образования», ГАНОО «Государственный лицей Республики Тыва» |  |  |
| Соисполнители | Министерство труда и социальной политики РТ, Министерство культуры РТ, Министерство здравоохранения РТ, Министерство спорта РТ |  |  |
| Связь с государственными программами РТ | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» |  |  |

- Цели и показатели регионального проекта

|  | Цель: создание условий в Республике Тыва для получения высшего образования не менее чем одним ребенком в каждой семье, не имеющей лиц с высшим образованием в трех поколениях и обеспечить к концу 2022 года поступление выпускников в ВУЗы до 63%, а также повышение мотивации к обучению, способствующего получению высшего образования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Доля семей - участников проекта, имеющих выпускника, поступившего в ВУЗ | основной | 60 | 2019 | 61% | 62% | 63% |
| 2. | Доля семей, в которых имеются неорганизованные дети дошкольного возраста (6-7 лет) охваченных подготовкой к школе за счет внедрения вариативных форм (минишкола, группы кратковременного пребывания) (%) | дополнительный | - | 2019 | 40% | 45% | 50% |
| 3. | Доля выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам Всероссийских проверочных работ (%) | дополнительный | 20% | 2019 | 30% | 40% | 50% |
| 4. | Доля выпускников 9 классов – участников проекта, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ (%) | дополнительный | 75% | 2019 | 80% | 85 | 90% |
| 5. | Доля обучающихся по основным общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня (%) | дополнительный | - | 2019 | 1% | 2% | 3% |

- Бюджет приоритетного проекта

| Исто | чники финансирования | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные источники, млн. руб. | Федеральный бюджет | - | - |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,7 | 4,7 |  |
|  | Местные бюджеты органов местного самоуправления | - | - |  |
| Внебюджетные источники, млн руб. |  | - | - |  |
| Итого |  | 4,7 | 4,7 |  |

- Описание приоритетного проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (действующая редакция, 2016 г.); Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. №151 – р «Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года»; Постановление Правительства Республики Тыва от 30 января 2012 г. №28 «Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года»; Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015г. N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"; Федеральная целевая программа развития образования (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497, п.2.2. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов). |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | проекты Министерства труда и социальной политики Республики Тыва; Министерства сельского хозяйства Республики Тыва, Министерства финансов Республики Тыва, Министерства по делам юстиции РТ. |
| Формальные основания для инициации | Перечень поручений в Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней |
|  | политике на 2017 год «Родной Туве – работу на результат и энергию молодых!» от 14 декабря 2016 года о продолжении реализации проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2017-2020 годы. |
| Дополнительная информация | Проект инициирован Главой Республики Тыва. В республике проект реализуется с 2014 года. |

- ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» 1. Обоснование приоритетного проекта

Увеличение количества выпускников школ и образовательных организаций профессионального образования из семей, не имеющих в составе семьи лица с высшим образованием в 3-х поколениях приведет к уменьшению количества семей, находящихся на пороге бедности через государственную поддержку в виде педагогического и социального сопровождения не менее чем одного ребенка в семье в процессе его обучения в школе, в период его поступления в вуз и обучения. Преодоление бедности населения за счет выравнивания возможностей выпускников из семей разного социального положения при получении высшего образования детьми из семей, относящихся к фактору риска (безработица родителей выпускника, трудная жизненная ситуация), с учетом скудных доходов семьи или в виду полного отсутствия доходов семьи. Укрепление института семьи, ее духовно-нравственного потенциала в социально-экономическом развитии республики с целью создания условий в получении высшего образования не менее одним ребенком в каждой семье, который по получению высшего образования и соответственно работая по специальности, приведет свою семью и остальных членов семьи к более успешному состоянию, нежели ранее. Высшее образование, полученное детьми из категории семей группы «риска», позволит семьям преодолеть такие барьеры в своем развитии как отсутствие жизненной мотивации, низкий уровень культуры и воспитания родителей, отсутствие жизненных установок и ценностей. Приведет в целом в республике к предотвращению роста преступности, снижение уровня безработицы среди граждан, к росту показателей по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Тыва. Позволит обеспечить отрасли экономики Республики Тыва кадрами по востребованным и приоритетным направлениям подготовки (инженерные, военно-инженерные, инженерно-технические, сельскохозяйственные специальности).

Методика расчета показателей проекта

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характерист ики | Алгоритм формирова ния (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Охват единиц совокуп ности | Ответственный за сбор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в образовательные организации высшего образования, из семей, не имеющих лиц с высшим | % | Октябрь далее ежегодно (Раз в год, показатель по итогам поступления в ВУЗы) | K1*100/ K2 | K1 – Численность выпускников, поступивших в ВУЗы K2 – Численность всего | Сбор данных по трудоустройс тву | Анализ | Исполнитель проекта |
|  | образованием в трех поколения |  |  |  | выпускников, участников проекта |  |  |  |
|  | Доля выпускников организаций среднего профессионального образования, поступивших в образовательные организации высшего образования, из семей, не имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях | % | Октябрь далее ежегодно (Раз в год, показатель по итогам поступления в ВУЗы) | K1*100/ K2 | K1 – Численность выпускников, поступивших в ВУЗы K2 – Численность всего выпускников, участников проекта | Сбор данных по трудоустройс тву | Анализ | Исполнитель проекта |

Структурная декомпозиция результатов приоритетного проекта

| № | Результат проекта | Требование к результату |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля семей, участников проекта, ребенок которого, поступил в ВУЗ | Уменьшение количества семей, находящихся на пороге бедности, через государственную поддержку в виде педагогического и социального сопровождения не менее чем одного ребенка в семье в процессе его обучения в школе в период его поступления в вуз и обучения в вузе в первый год обучения |
|  |  | Преодоление бедности населения за счет выравнивания возможностей выпускников из семей разного социального положения при получении высшего образования детьми из семей, относящихся к фактору риска (безработица родителей выпускника, трудная жизненная ситуация), с учетом скудных доходов семьи или в виду полного отсутствия доходов семьи. |
|  |  | Государственная поддержка семей из данной категории. |
|  |  | Предотвращение роста преступности, снижение уровня безработицы среди граждан. Рост показателей по основным параметрам прогноза социальноэкономического развития Республики Тыва на 2020-2022 годы на аратских стоянках, в деревнях, селах, поселковых центрах и городах республики. |
|  |  | Обеспечение отраслей экономики Республики Тыва кадрами по востребованным и приоритетным направлениям подготовки (инженерные, военно-инженерные, инженерно-технические, сельскохозяйственные специальности). |

Обоснование достижения показателей проекта

Увеличение количества выпускников школ и образовательных организаций профессионального образования из семей, не имеющих в составе семьи лиц с высшим образованием в 3-х поколениях, поступивших в вузы с 2020 по 2022 год будет обеспечено за счет повышения качества образования, создания благоприятной образовательной среды для обучающегося, оказания психолого-педагогической, социальной поддержки участникам проекта в период его обучения в школе и в вузе.

Проект будет реализовываться с учетом введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, а также необходимости повышения эффективности, качества и адресности образовательного процесса за счет интеграции различных уровней основного и дополнительного образования.

Сопровождение и социальная поддержка студентов – участников проекта: оказание социальной поддержки; сопровождение обучающихся – участников проекта в школе: адресная помощь выпускнику-участнику проекта при поступлении в вузы в рамках республиканского целевого приема согласно установленной квоте с учетом кадровых потребностей кожууна, города.

Реестр заинтересованных сторон

| № п/п | Организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Правительство Республики Тыва | Кара-оол Ш.В. – Глава Республики Тыва | Решение проблемы бедности населения Республики Тыва через обеспечение семей республики, не имеющих в составе лиц с высшим образованием в 3-х поколениях, специалистом с высшим образованием. Уменьшение количества семей, находящихся на пороге бедности, через государственную поддержку в виде педагогического и социального сопровождения не менее чем одного ребенка в семье в процессе его обучения в школе, в период его поступления в вуз и обучения в вузе. Преодоление бедности населения за счет выравнивания возможностей выпускников из семей разного социального положения при получении высшего образования детьми из семей, относящихся к фактору риска (безработица родителей выпускника, трудная жизненная ситуация), с учетом скудных доходов семьи или в виду полного отсутствия доходов семьи. Государственная поддержка семей из данной категории на уровне руководства республики. Предотвращение роста преступности, снижение уровня безработицы среди граждан. Рост показателей по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Тыва на 2017-2020 годы. Обеспечение отраслей экономики Республики Тыва кадрами по востребованным и приоритетным направлениям подготовки. |
| 2. | Министерство образования и науки РТ | Санчаа Т.О. - министр образования и науки Республики Тыва |  |
| 3. | Обучающиеся, студенты СПО и ВПО (участники проекта) |  |  |
| 4. | Родители, законные представители |  |  |
| 5. | Педагогические работники и руководители ОО |  |  |
|  | Работодатели |  |  |

Реестр рисков проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по реагированию | Вероятность наступления | Уровень влияния на проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Низкие результаты экзаменов в форме ЕГЭ | Низкий процент поступления выпускников в ВУЗы | Индивидуальная программа обучения и сопровождения участников проекта. Трудоустройство выпускника - участника | высокая | высокий |
|  |  |  | проекта, не поступившего в Вузы из-за низких результатов ЕГЭ в СПО. Подготовительные курсы. |  |  |
| 2. | Неуспеваемость выпускника-участника проекта | Низкие проходные баллы по ЕГЭ снижают возможность поступления в ВУЗы | Индивидуальная программа обучения, патронаж семьи, психолого-педагогическое сопровождение детей участников проекта | высокая | высокий |
| 3. | Отчисление студентов из числа участников проекта из вузов, поступивших в вузы в рамках реализации проекта. | Снижение количества трудоустроенных студентов | Социально-педагогическое сопровождение студентов-первокурсников в период их адаптации в вузе, разработка методических рекомендаций для ответственных кураторов проекта | средняя | средний |

7. Реестр возможностей проекта

| № | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможности | Вероятность наступления | Уровень влияния на проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, окончивших учреждение с положительными оценками, что даст возможность им поступить в ВУЗы | Увеличение % поступления выпускников ОО СПО | Пропагандистская работа по их поступлению в ВУЗы | высокая | высокая |
| 2. | Активные меры социальной поддержки участников проекта с 1 по 11 классы, обучающихся на «отлично» и «хорошо» | Увеличение % участников проекта, имеющих высокий уровень образования | Повышение качества образования; Повышение квалификации педагогов; Материальное стимулирование педагогов, классных руководителей, работающих с детьми проекта | высокая | высокая |

10. Бюджет проекта

| № | Наименование мероприятия | ГРБС | КБК расходов | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей |  | Внебюджетные источники финансирования | Всего, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный | Консолидированный |  |  |

|  |  |  |  | бюджет | бюджет Республики Тыва |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. субсидии из федерального бюджета |  |  |
| 1 | Организация мероприятий по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет), участников проекта, программами дошкольного образования разных форм (выдача сертификата на посещение минишколы) | 923 | 0709 0790943600 200 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 2 | Оказание мер социальной поддержки участникам проекта: дошкольного и школьного возраста (выдача сертификата на получение услуг дополнительного образования с учетом негосударственного сектора) | 923 | 0709 0790943600 200 | 0 | 0,133 | 0 | 0 | 0,133 |
| 3 | Организация конкурсных, олимпиадных мероприятий в целях поддержки и выявления талантливых детей | 923 | 0709 0790943600 200 | 0 | 0,119 | 0 | 0 | 0,119 |
| 4 | Оплата проезда победителям регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников, а также участникам конкурсов различного уровня из числа участников проекта до места проведения и обратно | 923 | 0709 0790943600 200 | 0 | 0,665 |  |  | 0,665 |
| 5 | Оплата проезда во Всероссийские детские центры 16 отличникам учебы; | 923 | 0709 0790943600 200 | 0 | 0,665 | 0 | 0 | 0,665 |
| 6 | Оплата за обучение на подготовительных курсах в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | 923 | 0709 0790943600 200 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 |
| 7 | Оплата за проживание выпускникам | 923 | 0709 | 0 | 0,132 | 0 | 0 | 0,132 |
|  | в период обучения на подготовительных курсах в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» |  | 0790943600 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Оказание мер социальной поддержки студентам образовательных организаций среднего профессионального образования | 923 | 0709 0790943600 300 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 9 | Оказание мер социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего профессионального образования (выплата ежемесячной стипендии отличникам учебы, имеющих не более двух отметок «хорошо» в течение 10 месяцев по итогам окончания курса) | 923 | 0709 07909436 00 300 | 0 | 0,755 | 0,003 | 0 | 0,755 |
| 10 | Оплата учебы участникам проекта, поступившим в ВУЗы (согласно перечню ведущих ВУЗов: г. Москва, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет») на внебюджетную основу обучения с полным возмещением затрат | 923 | 0709 0790943600 200 | 0 | 0,715 | 0 |  | 0,715 |
| 11 | Единовременная выплата в размере 20 тыс.рублей детям из семей участников проекта, поступившим в образовательные организации высшего профессионального образования | 923 | 0709 0790943600 200 | 0 | 1,1 | 0 |  | 1,1 |
|  | Всего |  |  |  | 4,704 | 0 | 0 | 4,704 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №__

к паспорту регионального проекта

«В каждой семье - не менее одного ребенка   с высшим образованием»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

«В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием»

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации |  | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | Общие организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и принятие нормативной правовой базы для реализации мероприятий регионального проекта: - разработка и утверждение паспорта проекта; - изменения в положения о мерах социальной поддержки участников проекта (критериев отбора на выплату премиальной стипендии) разработка и утверждение сводного плана | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Нормативноправовые акты Приказы Инструктивные письма Календарный план-график | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» ГБОУ ДО «РЦРДО» РЦПМСС «Сайзырал» | Проектный офис Министерства образования и науки Республики Тыва |
| 1.1 | Контрольная точка. Внесены изменения в постановление Правительства Республики Тыва от 18.12.2017 № 547 |  | 31.12.2019 | Нормативноправовые акты Приказы Инструктивные письма Календарный план-график | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» ГБОУ ДО «РЦРДО» РЦПМСС «Сайзырал» | Проектный офис Министерства образования и науки Республики Тыва |

| 1.2.1 | Создание рабочих групп по реализации проекта. Утверждение муниципальных координаторов | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Приказы | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования», РЦПМСС «Сайзырал» | Проектный офис Министерства образования и науки Республики Тыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Утверждение состава муниципальных комиссий по отбору и выявлению участников проекта. | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Приказы | Администрации муниципальных образований, управления образования | Проектный офис Министерства образования и науки Республики Тыва |
| 1.2.3 | Внесение изменений и утверждение муниципальных паспортов проекта | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Постановление муниципального органа | Администрации муниципальных образований | Проектный офис |
| 1.2.4 | Мониторинг семей с целью выявления лиц, не имеющих высшего образования в трех поколениях | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Отчет о проведении мониторинга | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования», РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием | Проектный офис Министерства образования и науки Республики Тыва |

| 1.2.5 | Создание и утверждение базы данных участников проекта в муниципальных образованиях | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Приказы | Администрации муниципальных образований | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.6 | Формирование республиканской базы данных учащихся | 15.11.2019 | 20.12.2019 | Приказ | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва | Правительство РТ Минобрнауки РТ |
| 1.2 | Контрольная точка. Утверждена республиканская база данных учащихся |  | 20.12.2019 | Приказ | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 1.3.1 | Проведение координационного совещания с муниципальными образованиями | 01.12.2019 01.03.2020 31.05.2020 30.09.2020 | 01.12.2020 | План-график | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации, ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» РЦПМСС «Сайзырал | Министерство образования и науки Республики Тыва |

| 1.3.2 | Проведение совещаний с муниципальными образованиями в режиме ВКС | Ежемесячно | Ежемесячно | План-график | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования», РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Контрольная точка. Утвержден план-график координационных совещаний с муниципальными образованиями. |  | 01.12.2020 | План-график | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| Работа с муниципальными образованиями |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Закрепление персональной ответственности председателей Администраций муниципальных образований республики за реализацию проекта: республики | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 | Трех стороннее соглашение (Правительство РТ, МОН РТ, Администрация МО) | Министерство образования и науки Республики Тыва | Правительство Республики Тыва |
| 1.4.2 | Формирование и согласование базы данных семей, претендующих на участие в проекте | Октябрь 2019 | Ноябрь 2019 | База данных | Администрация МО | Министерство образования и науки РТ |

| 1.4 | Контрольная точка. Утверждена база данных семей, претендующих на участие в проекте распоряжением председателя администрации муниципального образований |  | Декабрь 2019 | Распоряжение председателя Администрации МО | Администрация МО | Министерство образования и науки РТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Проведение социального патронирования семей - участников проекта | ежеквартально | ежеквартально | Акт обследования семей | Администрация МО | Министерство образования и науки РТ |
| 1.5 | Контрольная точка. Определены меры социальной поддержки семьям – участникам проекта | февраль 2020 (далее ежегодно) | Май 2020 (далее ежегодно) | Решение комиссии | Администрация МО | Министерство образования и науки РТ |
| 1.6.2 | Организация мероприятий по витаминизации участников проекта школьного возраста и обучающихся СПО | ежемесячно | ежемесячно | Отчет о проделанной работе | Администрация МО, Образовательные организации, МО УО, , Министерство здравоохранения РТ | Министерство здравоохранения РТ |
| 1.6 | Контрольная точка. Организовано горячее питание участникам проекта школьного возраста и обучающимся СПО | постоянно | постоянно | Отчет о проделанной работе | Образовательные организации, МО УО, Администрация МО, Министерство здравоохранения РТ | Министерство здравоохранения РТ |
| Обучающие мероприятия для проектных команд |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Организация обучения по межведомственной системе социального патронирования семей | Январь 2020 (далее ежегодно) | октябрь 2020 (далее ежегодно) | План-проспект курсовых мероприятий | Министерство труда и социальной политики РТ | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 1.7.2 | Составление обучающих мероприятий для учителей предметников, работающих с участниками проекта для подготовки выпускников к ГИА, в том числе для преподавателей СПО | ноябрь 2019 (далее ежегодно) | декабрь 2019 (далее ежегодно) | План-проспект курсовых мероприятий | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 1.7.3 | Организация обучающих семинаров для учителей предметников, работающих с участниками проекта для подготовки выпускников к ГИА, в том числе для преподавателей СПО | Январь 2020 (далее ежегодно) | декабрь 2020 (далее ежегодно) | План-проспект курсовых мероприятий | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | Министерство образования и науки Республики Тыва |

| 1.7.4 | Организация курсов повышения квалификации для муниципальных проектных команд, по работе с участниками проекта, в том числе для преподавателей СПО | Январь 2020 (далее ежегодно) | декабрь 2020 (далее ежегодно) | План-проспект курсовых мероприятий | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.5 | Организация курсов повышения квалификации по программе «Ментальная арифметика» для педагогов, работающих с участниками проекта | Январь 2020 (далее ежегодно) | декабрь 2020 (далее ежегодно) | План-проспект курсовых мероприятий | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 1.7 | Контрольная точка. Организованы курсы повышения квалификации для муниципальных проектных команд, по работе с участниками проекта, в том числе для преподавателей СПО |  | Декабрь 2020 (далее ежегодно) | Отчет о проведении обучающих мероприятий | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 2. Организация мероприятий по повышению качества образования |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация охвата детей дошкольного возраста, (6-7 лет) подготовкой к школе за счет внедрения вариативных форм (минишкола, группы кратковременного пребывания) | Ноябрь 2019 | Май 2020 | Приказ о зачислении | Образовательные организации, МО УО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 2.1.2 | Распределение сертификатов на мини-школу детей из семей участников проекта по одному из выбранных направлений | январь 2020 (далее ежегодно) | май 2020 (далее ежегодно) | Сертификат | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 2.1 | Контрольная точка. Организован охват детей дошкольного возраста, (6-7 лет) подготовкой к школе за счет внедрения вариативных форм (мини-школа, группы кратковременного пребывания) |  | Май 2020 | Приказ о зачислении | Образовательные организации, МО УО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| Школьное образование |  |  |  |  |  |  |

| 2.2.1 | Разработка индивидуальных программ подготовки обучающихся с 5 – 11 классы (образовательный маршрут обучающегося) и студентов средних профессиональных образовательных организаций | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Индивидуальная программа обучающегося | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБУ «Институт оценки качества образования» РТ, ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | Мониторинг выполнения индивидуальных программ подготовки обучающимися с 5-11 класс и студентов средних профессиональных образовательных организаций | 01.03.2019 01.05. 2019 Далее ежеквартально | 31.05.2020 | отчет | Муниципальные органы управления образованием. | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 2.2 | Контрольная точка. Разработаны индивидуальные программы подготовки обучающихся с 5 – 11 классы (образовательный маршрут обучающегося) и студентов средних профессиональных образовательных организаций |  | 30.12.2019 | Индивидуальные программы | Муниципальные органы управления образованием. | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| 2.3.1 | Определение и утверждение перечня видеуроков предназначенных для обучения участников проекта в 5-11 классах | 05.11.2019 | 8.11.2019 | Приказ | ГБУ «Институт оценки качества образования» РТ , ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 2.3.2 | Проведение диагностических замеров учащихся ВПР: 4-8 класс по русскому языку и математике, 11 класс по истории, иностранному языку, биологии, физика. | 12.2019 03.2020 | 11.2020 03.2020 | Аналитический отчет | ГБУ «Институт оценки качества образования» РТ | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |

| 2.3.3 | Подготовка выпускников 4 классов из числа участников проекта для поступления в Кызылское президентское кадетское училище | 12.2019 03.2020 | 11.2020 03.2020 | План график подготовки учащихся | Образовательные организации, МО УО | «ГАОУ ДПО ТИРОиПК» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.4 | Организация и проведение занятий внеурочной деятельности «Ментальная арифметика» для учащихся с 1 по 4 классы | в течение учебного года (далее ежегодно) | в течение учебного года(далее ежегодно) | План внеурочной деятельности, журнал посещения | Образовательные организации, МО УО | «ГАОУ ДПО ТИРОиПК» |
| 2.3 | Контрольная точка. Анализ диагностических замеров. Выявление обучающихся с низкими результатами, с целью индивидуального планирования подготовки к ГИА |  | 12.2019 03.2020 | Аналитическая справка | ГБУ «Институт оценки качества образования» РТ | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 2.4.1 | Организация групп продленного дня для учащихся начальных классов из числа участников проекта | еженедельно | еженедельно | Приказ, расписание групп продленного дня | Образовательные организации, МО УО | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 2.4 | Контрольная точка. Организованы группы продленного дня для учащихся начальных классов из числа участников проекта |  | ежеквартально | Отчет | Образовательные организации, МО УО | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 2.5.1 | Разработка кейсов для обучения учащихся, показавших низкие результаты по итогам замеров. | 05.11.2019 | 31.11.2019 | Методические рекомендации | ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 2.5.2 | Обучение учащихся показавших низкие результаты по итогам замеров с использованием кейсов. | в течение года | 31.05.2020 | Инструктивные письма, Календарный план | муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации, ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |

| 2.5 | Контрольная точка. Разработаны кейсы для обучения учащихся показавших низкие результаты по итогам замеров. |  | 31.11.2019 |  | ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1 | Конкурсный отбор учащихся, отличников учебы для оплаты проезда во Всероссийские детские центры. | 01.02.2020 | 01.03.2020 | Протокол | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва | Правительство Республики Тыва |
| 2.6 | Контрольная точка. Проведен конкурсный отбор учащихся, отличников учебы для оплаты проезда во Всероссийские детские центры. |  | 01.03.2020 | Отчет о проведении конкурсного отбора | ГАНОО «ГЛРТ» Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва | Правительство Республики Тыва |
| 2.7.1 | Организация каникулярных учебнотренировочных сборов для выпускниковучастников проекта 9,11 классов («Осенняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа», «Майская школа», «Летняя школа») | 03.2019 08.2019 01.2020 03.2020 | 08.2020 | Приказы План-график | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», РУМО,МУМО, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 2.7 | Контрольная точка. Проведены учебнотренировочные сборы для выпускниковучастников проекта 9,11 классов («Осенняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа», «Майская школа», «Летняя школа») |  | 08.2020 | Аналитический отчет | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», РУМО,МУМО, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |

| 2.8.1 | Организация и проведение Региональными предметными методическими объединениями профильных смен для участников проекта обучающихся профильных 10 классов в каникулярное время | 01.08.2019 10.01.2020 01.03.2020 | 08.2020 | Приказы План-график | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», РУМО,МУМО, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.2 | Эффективная организация работы с федеральными сайтами в рамках подготовки к ГИА | В течении года | В течении года | Календарный план Аналитическая справка | Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 2.8.3 | Организация индивидуальной диагностико – консультационной работы с родителями (законными представителями). | В течении года | В течении года | Аналитическая справка | РЦПМСС «Сайзырал» | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 2.8.4 | Организован «месячник профориентации» среди учащихся 7-9 класса общеобразовательных организаций | 15.11.2019 01.04.2019 | 15.12.2019 30.04.2019 | Приказ | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 2.8 | Контрольная точка. Проведены профильные смены для участников проекта обучающихся в профильных 10 классов в каникулярное время |  | 08.2020 | Приказ | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| 2.9.1 | Диагностика и анализ профнамерений учащихся общеобразовательных организаций с 7- 9 классы | В течении года | В течении года | Аналитическая справка | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |

| 2.9.2 | Организация и проведение «дней открытых дверей», для учащихся 8-11 классов в профессиональных образовательных организациях СПО, ВПО, расположенных на территории РТ. | 10.12.2019 | 10.04.2020 | Аналитическая справка | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Контрольная точка. Проведены «дни открытых дверей», для учащихся 8-11 классов в профессиональных образовательных организациях СПО, ВПО, расположенных на территории РТ. |  | 10.04.2020 | Отчет | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 3. Мероприятия по выявлению и сопровождению талантливых и одаренных детей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мониторинг выявления способностей обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Аналитическая справка | ГАНОО «Государственный лицей РТ», ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 3.1.2 | Распределение учащихся по направлениям (спортивное, интеллектуальное, художественное и т.д) | 30.11.2019 | 05.12.2019 | Аналитическая справка | ГАНОО «Государственный лицей РТ», ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 3.1.3 | Подготовка детей участников проекта к региональному и федеральному этапу Всероссийской Олимпиады школьников, а также к конкурсам различного уровня | Ноябрь 2019 (далее ежегодно) | Январь 2020 (далее ежегодно) | Приказ о подготовке участников | ГАНОО «Государственный лицей РТ», ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |

| 3.1.4 | Республиканский этап Всероссийской предметной олимпиады школьников | октябрь | февраль | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГАНОО «Государственный лицей РТ» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.5 | Сопровождение детей победителей к региональному и федеральному этапу Всероссийской Олимпиады школьников, а также к конкурсам различного уровня из числа участников проекта до места проведения и обратно. | Сентябрь 2020 (далее ежегодно) | ноябрь 2020 (далее ежегодно) | Приказ о сопровождении детей | ГАНОО «Государственный лицей РТ», ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 3.1.6 | Республиканская НПК «Шаг в будущее» | март | март | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГАНОО «Государственный лицей РТ» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 3.1 | Контрольная точка. Проведен мониторинг выявления способностей обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования |  | 30.12.2019 | Аналитическая справка | ГАНОО «Государственный лицей РТ», ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 3.2.1 | Разработка программ индивидуального сопровождения талантливых детей | Январь 2020 | Февраль 2020 | Индивидуальная программа | ГАНОО «Государственный лицей РТ», ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Проектный офис Министерство образования и науки Республики Тыва |

| 3.2.2 | Выделение бюджетных мест в музыкальных, хореографических и спортивных школах (по линии Министерства культуры и Министерства спорта) для одаренных детей участников проекта | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 | Приказ о зачислении | МО УО | ГБОУ ДО РТ «Республикански й центр развития дополнительного образования» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия профориентационной направленности |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Республиканский конкурс бизнес-планов «Мое собственное дело» | 11.2018 | 11.2018 | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 3.3.2 | Республиканский конкурс дизайнеров «NEXT САЛГАЛ» | 04.2020 | 04.2020 | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 3.3.3 | Республиканский шахматный турнир МЫСЛИЯРКО | 02.2020 | 02.2020 | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 3.3.4 | Республиканские соревнования «Один день в армии» | 04.2020 | 04.2020 | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |

| 3.3.5 | Республиканский конкурс «Воплоти свою мечту» | 03.2020 | 03.2020 | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.6 | Республиканский месячник «Открой мир профессий» | 10.2020 | 10.2020 | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 3.3.7 | Распределение сертификатов на дополнительное образование детей из семей участников проекта по одному из выбранных направлений | январь 2020 (далее ежегодно) | май 2020 (далее ежегодно) | Сертификат | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования», Министерство спорта РТ, Министерство культуры РТ | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| Мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие и воспитание личности |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развитие родительских общественных объединений | Октябрь 2020 (далее ежегодно) | ноябрь 2020 (далее ежегодно) | План воспитательной работы | Образовательные организации, МО УО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 3.4.2 | Патронаж семей-участников проекта социальными педагогами | ежеквартально | ежеквартально | Отчет о выполнении плана работы социального педагога | Образовательные организации, МО УО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 3.4.3 | Включение детей из семей участников проекта в состав движения «Юнармия» для военно-патриотического воспитания | февраль 2020 (далее ежегодно) | апрель2020 (далее ежегодно) | Приказ о включении | Образовательные организации, МО УО | ГБОУ ДО РТ «Республикански й центр развития дополнительного образования» |

| 3.4.4 | Включение в индивидуальную образовательную программу сопровождения обучающихся с 5-9 классы предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | Сентябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Индивидуальная образовательная программа | Образовательные организации, МО УО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.5 | Определение наставников из числа педагогов-мужчин над мальчиками участниками проекта | Октябрь 2020 | Декабрь 2020 | Приказ о наставничестве | Образовательные организации, МО УО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 3.4 | Контрольная точка. Определены наставники из числа педагогов-мужчин над мальчиками участниками проекта | Октябрь 2020 | Декабрь 2020 | Приказ о наставничестве | Образовательные организации, МО УО | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 3.5.1 | Республиканский конкурс социальных инициатив «Будущее Тувы - мое дело» | 10.2020 | 10.2020 | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 3.5.2 | Республиканский конкурс творческих проектов «Тува – моя любовь и гордость» | 02.2020 | 02.2020 | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| Мероприятия технического направления |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Республиканские соревнования по робототехнике«RoboCup» | март | март | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |

| 3.6.2 | Республиканский фестиваль спортивнотехнического творчества «ТехноСтарт» |  | июнь | июнь | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.3 | Республиканский конкурс юных программистов «IT МИР» |  | ноябрь | ноябрь | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
|  |  | Мероприятия естественнонаучного направления |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | Республиканский экологический конкурс «СтартЭКОStart» |  | апрель | апрель | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 3.6.5 | Республиканский конкурс проектов «Геодекор» |  | январь | сентябрь | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
|  |  | Мероприятия художественного направления |  |  |  |  |  |
| 3.6.6 | Республиканский конкурс фотографий «Профессия в кадре» |  | май | май | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |

| 3.6.7 | Республиканский творческий фестиваль «Таланты без границ» | апрель | апрель | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.8 | Республиканский творческий конкурс «Профессия моих родителей» | март | март | Приказ о проведении Положение о проведение Приказ по итогам проведения | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 3.6.9 | Организация участия в творческих конкурсах и мероприятиях направленных на развитие творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спорта, интереса к научной (научно- исследовательской) инженерно-технической, изобретательской и профессиональных намерений | 11.2019 | 06.2020 | Приказ об участии | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.Сопровождение участников проекта обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Выявление студентов соответствующих критериям отбора на получение мер социальной поддержки | 11.2019 | 06.2020 | Решение комиссии | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.1 | Контрольная точка. Проведен мониторинг студентов соответствующих критериям отбора на получение мер социальной поддержки |  | 15.08.2020 | Аналитический отчет | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.2.1 | Конкурсный отбор претендентов на получение мер социальной поддержки | 15.08.2020 | 31.08.2020 | Протокол | Министерство образования и науки Республики Тыва | Правительство Республики Тыва |

| 4.2.2 | Организация обучения на подготовительных курсах в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | 12.01.2020 01.03.2020 02.05.2020 | 31.05.2020 | Аналитический отчет | Профотдел Министерства образования и науки Республики Тыва | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3 | Проведение обучения выпускников средних профессиональных образовательных организаций Республики Тыва прошлых лет, не поступивших в образовательные организации высшего образования. | 20.03.2020 | 20.05.2020 | Приказ, планграфик об обучении | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.2 | Контрольная точка. Организовано обучение участников проекта на подготовительных курсах в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» |  | 31.05.2020 | Аналитический отчет | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.3.1 | Мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования (за пределами Тувы) | 15.02.2020 01.07.2020 | 15.03.2020 31.07.2020 | Аналитический отчет | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.3 | Контрольная точка. Проведен мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования (за пределами Тувы) |  | 15.03.2020 31.07.2020 | Аналитический справка | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.4.1 | Формирование базы данных участников проекта обучающихся в СПО | 02.09.2020 | 31.09.2020 | Аналитический отчет | Профотдел Министерства образования и науки Республики Тыва | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 4.4.2 | Организация обучения на двухмесячных подготовительных курсах для выпускников общеобразовательных организаций Республики Тыва прошлых лет, не поступивших в образовательные организации высшего образования | Февраль Март | ежегодно | Приказ Отчет | Министерства образования и науки Республики Тыва ФГБОУ ВО «ТГУ» | Министерство образования и науки Республики Тыва |

| 4.4 | Контрольная точка. Сформирована база данных участников проекта, обучающихся в СПО |  | 31.09.2020 |  | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Сопровождение участников проекта обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Выявление студентов соответствующих критериям отбора на получение мер социальной поддержки | 01.07.2020 | 15.08.2020 | Решение комиссии | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 5.1 | Контрольная точка. Проведен мониторинг студентов соответствующих критериям отбора на получение мер социальной поддержки |  | 15.08.2020 | Аналитическая справка | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 5.2.1 | Конкурсный отбор претендентов на получение мер социальной поддержки | 15.08.2020 | 31.08.2020 | Протокол | Министерство образования и науки Республики Тыва | Правительство Республики Тыва |
| 5.2 | Контрольная точка. Единовременная выплата участникам проекта, поступившим в высшие учебные заведения. |  | 31.08.2020 | Протокол | Министерство образования и науки Республики Тыва | Правительство Республики Тыва |
| 5.3.1 | Форум участников проекта обучающихся в образовательных организация высшего образования | 25.08.2020 | 26.08.2020 | Приказ о проведении | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 5.3 | Контрольная точка. Проведен форум участников проекта обучающихся в образовательных организация высшего образования |  | 26.08.2020 | Аналитическая справка | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 5.4.1 | Подготовка участников проекта обучающихся в образовательных организация высшего образования к форуму «Команда Тувы-2030» | 08.2020 | 08.2020 | Приказ о подготовке | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 5.4 | Контрольная точка. Проведена подготовка участников проекта обучающихся в образовательных организациях высшего образования к форуму «Команда Тувы-2030» |  | 08.2020 | Аналитическая справка | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 5.5.1 | Мониторинг поступления участников проекта в высшие учебные заведения (за пределами Тувы) | 02.09.2020 | 30.09.2020 | Аналитический отчет | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 5.5.2 | Мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в высших учебных заведениях (за пределами Тувы) | 15.02.2020; 01.07.2020 | 15.03.2020; 31.07.2020 | Аналитический отчет | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 5.5 | Контрольная точка. Проведен мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в высших учебных заведениях (за пределами Тувы) |  | 15.03.2020; 31.07.2020 | Аналитическая справка | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 5.6.1 | Формирование базы данных участников проекта закончивших обучение в высших учебных заведениях | 02.09.2020 | 31.09.2020 | Аналитический отчет | Профотдел Министерства образования и науки Республики Тыва | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 5.6 | Контрольная точка. Сформирована база данных участников проекта, закончивших обучение в высших учебных заведениях. |  | 31.09.2020 |  | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Министерство образования и науки Республики Тыва |